## Helper
Tiempo Completo
Tiempo Parcial

## Equipo
Equipo
1 Scrum master / Tech leader / Desarrollador Sr. | Tiempo Completo
1 Analista Funcional / Desarrollador SSr. | Tiempo Completo
1 Desarrollador SSr. | Tiempo Completo
1 QA (SSr) | Tiempo Completo

## Esfuerzo x sprint
|  | Iteración 1 | #4 | #4 | #2 | #1 | #1 | Garantía
# Sprints | Sprint |  | SP1-SP4 | SP5-SP8 | SP9-SP10 | SP11 | SP12 | SP13-SP14 |  |  | Horas iteración | Horas Desglose | Diferencia | Dif%
14 | Hs Sprint |  | 320 | 320 | 160 | 80 | 80 | 160
| FTE | M/SA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | SA/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | UX (A) | 0.5
|  | QA (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Total FTE |  | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0
| Total Horas |  | 1440 | 1280 | 640 | 320 | 320 | 160 | 0 | 0 | 4160 | 4048 | 112 | 2.767%
[10 empty] | Días: | 520 | 506 | 14

## Estimación
3 | Dev Count
10 | Sprint duration
0.8 | Sprint Performance
24 | Sprint Effective Days
Release 1
Epic/Funcionalidad | Subcomponentes | Duración Parcial | Duración Total | Column1
Web/Web API
Tareas de inicio del proyecto |  |  | 30
| Setup inicial del sistema (modelo de datos, estructura, proyectos, solución, log de aplicación) | 10
| Realizar relevamiento de la nueva funcionalidad | 10
| Creación de base de datos | 5
| Estructuración inicial del equipo de desarrollo, roles y responsabilidades, setup de las pcs y entornos locales | 5
Configuración del sistema de autenticación |  |  | 15 |  | x
| Definición de roles y permisos (rol de carga, rol de vista de reporte x campaña y admin de campañas) | 4
| Modulo de autenticación en Web/Web API | 6
| Conexión a active directory | 5
Gestión de consultoras en sistema |  |  | 12
| ABM de consultoras | 7
| Migración de datos | 3
| Asociación de empleado a consultora por AD | 2
Gestión de empresas en sistema |  |  | 8
| ABM de empresas | 5
| Migración de datos | 3
Gestión de campañas en sistema
| ABM de campaña | 8 | 30
| Buscador de campaña por fecha/consultora/empresa | 2
| Cierre/reapertura de campaña | 2
| Upload de excel con nombre de campaña y empresa, fecha de campaña, personas a entrevistar y consultora | 10
| Descarga de template de excel de campaña | 2
| Validación de datos en excel y empresa | 3
| Integración con librería excel | 2
| Autorización del rol en el servicio | 1
Generación de reportes |  |  | 18
| Reporte sábana de campaña (cuántos entrevistados, porcentajes) | 6
| Reporte sábana de info de formularios para poliza con lista de beneficiarios | 10
| Integración con librería para exportar a excel | 1
| Autorización del rol en el servicio | 1
Servicios de la aplicación mobile (Web API) |  |  | 30
| Loguin y obtención de campañas presentes y futuras para entrevistador logueado | 10
| Guardar formularios llenos de campaña | 15
| Obtener datos de campaña para entrevistador | 5
Envío por mail de comprobante |  |  | 10
| Generación de template de mail | 10
Deployment en ambientes de Test/UAT |  | 7 | 7
Soporte de deployment a producción |  | 3 | 3
Mobile
Base de datos mobile |  | 5 | 5
Login de entrevistador |  |  | 12
| Crear pantalla de login | 4
| Guardar usuario/password en hash local para trabajo offline | 2
| Contactar servicio Web API | 2
| Guardar campañas activas localmente | 4
Logout de entrevistador |  |  | 2
| Cierre de sesión local | 2
Listado de campañas activas o futuras |  |  | 15
| Filtro de campaña actual, futura/empresa/nombre | 3
| Mostrar lista de campañas con ícono de sincro de nómina y de formularios | 5
| Sincronización manual de nómina de campaña | 2
| Sincronización manual de formularios | 2
| Contactar servicio Web API | 3
Búsqueda de empleado en la campaña |  |  | 15
| Mostrar detalles de campaña | 2
| Contador de entrevistados pendientes de la campaña actual | 2
| Crear pantalla de búsqueda dni/nombre | 2
| Mostrar lista de resultados con ícono de aceptado y rechazado | 4
| Obtener datos de empleado | 3
| Marcar rechazo de seguro del entrevistado | 2
Carga de formulario de seguro |  |  | 30
| Selección de seguro | 4
| Creación de pantallas template para los 4 tipos de seguro | 20
| Validación de datos | 5
| Guardado de formulario localmente | 5
Sincronización automática |  |  | 16
| Sincronización de campañas y nómina automática cada x tiempo | 6
| Sincronización de formularios automática cada x tiempo | 10
Carga código QR a formulario de seguro |  |  | 12
| Crear pantalla de lector QR | 10
| Guardar asociación en BD local | 2
Manual de ayuda a usuarios |  |  | 10
| Generación de manual mobile | 10
Procesos
Soporte a pre-producción | Soporte a pre-producción | 30 | 30
Control de calidad | Control de calidad | 120 | 120
Seguimiento de procesos |  |  | 56
| Generación de reportes de avance | 6
| Análisis de requerimientos | 14
| Reuniones y seguimiento de tareas | 36
Garantía | Garantía | 20 | 20
|  |  | 506 | 4048
No hay workflow de aprobación de cierre de campaña por parte de la consultora
Out of scope | Gestión de roles dinámica, escritura en AD
Migración de datos anteriores a la implementación del sistema
Reportes para el entrevistador
Supuesto | Activación automática por fecha
Interno | Considerar tiempo de KT para Xamarin
Interno | Considerar tiempo de staffing no en esta estimación
Licencia de resharper 30 pp/mes
Costo para MacBook y tablets de test

## Desglose de Tareas
Epic/Funcionalidad | Subcomponentes
Web/Web API
Tareas de inicio del proyecto
Setup inicial del sistema (modelo de datos, estructura, proyectos, solución, log de aplicación)
Realizar relevamiento de la nueva funcionalidad
Creación de base de datos
Estructuración inicial del equipo de desarrollo, roles y responsabilidades, setup de las pcs y entornos locales
Configuración del sistema de autenticación
Definición de roles y permisos (rol de carga, rol de vista de reporte x campaña y admin de campañas)
Modulo de autenticación en Web/Web API
Conexión a active directory
Gestión de consultoras en sistema
ABM de consultoras
Migración de datos
Asociación de empleado a consultora por AD
Gestión de empresas en sistema
ABM de empresas
Migración de datos
Gestión de campañas en sistema
ABM de campaña
Buscador de campaña por fecha/consultora/empresa
Cierre/reapertura de campaña
Upload de excel con nombre de campaña y empresa, fecha de campaña, personas a entrevistar y consultora
Descarga de template de excel de campaña
Validación de datos en excel y empresa
Integración con librería excel
Autorización del rol en el servicio
Generación de reportes
Reporte sábana de campaña (cuántos entrevistados, porcentajes)
Reporte sábana de info de formularios para poliza con lista de beneficiarios
Integración con librería para exportar a excel
Autorización del rol en el servicio
Servicios de la aplicación mobile (Web API)
Loguin y obtención de campañas presentes y futuras para entrevistador logueado
Guardar formularios llenos de campaña
Obtener datos de campaña para entrevistador
Envío por mail de comprobante
Generación de template de mail
Deployment en ambientes de Test/UAT
Soporte de deployment a producción
Mobile
Base de datos mobile
Login de entrevistador
Crear pantalla de login
Guardar usuario/password en hash local para trabajo offline
Contactar servicio Web API
Guardar campañas activas localmente
Logout de entrevistador
Cierre de sesión local
Listado de campañas activas o futuras
Filtro de campaña actual, futura/empresa/nombre
Mostrar lista de campañas con ícono de sincro de nómina y de formularios
Sincronización manual de nómina de campaña
Sincronización manual de formularios
Contactar servicio Web API
Búsqueda de empleado en la campaña
Mostrar detalles de campaña
Contador de entrevistados pendientes de la campaña actual
Crear pantalla de búsqueda dni/nombre
Mostrar lista de resultados con ícono de aceptado y rechazado
Obtener datos de empleado
Marcar rechazo de seguro del entrevistado
Carga de formulario de seguro
Selección de seguro
Creación de pantallas template para los 4 tipos de seguro
Validación de datos
Guardado de formulario localmente
Sincronización automática
Sincronización de campañas y nómina automática cada x tiempo
Sincronización de formularios automática cada x tiempo
Carga código QR a formulario de seguro
Crear pantalla de lector QR
Guardar asociación en BD local
Manual de ayuda a usuarios
Generación de manual mobile
Procesos
Soporte a pre-producción | Soporte a pre-producción
Control de calidad | Control de calidad
Seguimiento de procesos
Generación de reportes de avance
Análisis de requerimientos
Reuniones y seguimiento de tareas
Garantía | Garantía

## Linea de Tiempo
1.6 | dev count
10 | sprint days per person
0.8 | sprint performance
12.8 | sprint effective days
WBS |  |  |  |  | Sprint planning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[5 empty] | Tarea | Duración (dias) | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Sprint 14
Web/Web API
| Tareas de inicio del proyecto |  |  | 0 | Tareas de inicio del proyecto
|  | Setup inicial del sistema (modelo de datos, estructura, proyectos, solución, log de aplicación) | 10 | 10 | Setup inicial del sistema (modelo de datos, estructura, proyectos, solución, log de aplicación) | 10 | bar: 1 Sprint 1
|  | Realizar relevamiento de la nueva funcionalidad | 10 | 20 | Realizar relevamiento de la nueva funcionalidad | 10 | bar: 1 Sprint 1 to 2 Sprint 2
|  | Creación de base de datos | 5 | 25 | Creación de base de datos | 5 | bar: 2 Sprint 2
|  | Estructuración inicial del equipo de desarrollo, roles y responsabilidades, setup de las pcs y entornos locales | 5 | 30 | Estructuración inicial del equipo de desarrollo, roles y responsabilidades, setup de las pcs y entornos locales | 5 | bar: 2 Sprint 2 to 3 Sprint 3
30
| Configuración del sistema de autenticación |  |  | 30 | Configuración del sistema de autenticación
|  | Definición de roles y permisos (rol de carga, rol de vista de reporte x campaña y admin de campañas) | 4 | 34 | Definición de roles y permisos (rol de carga, rol de vista de reporte x campaña y admin de campañas) | 4 | bar: 3 Sprint 3
|  | Modulo de autenticación en Web/Web API | 6 | 40 | Modulo de autenticación en Web/Web API | 6 | bar: 3 Sprint 3 to 4 Sprint 4
|  | Conexión a active directory | 5 | 45 | Conexión a active directory | 5 | bar: 4 Sprint 4
45
| Gestión de consultoras en sistema |  |  | 45 | Gestión de consultoras en sistema
|  | ABM de consultoras | 7 | 52 | ABM de consultoras | 7 | bar: 4 Sprint 4 to 5 Sprint 5
|  | Migración de datos | 3 | 55 | Migración de datos | 3 | bar: 5 Sprint 5
|  | Asociación de empleado a consultora por AD | 2 | 57 | Asociación de empleado a consultora por AD | 2 | bar: 5 Sprint 5
57
| Gestión de empresas en sistema |  |  | 57 | Gestión de empresas en sistema
|  | ABM de empresas | 5 | 62 | ABM de empresas | 5 | bar: 5 Sprint 5
|  | Migración de datos | 3 | 65 | Migración de datos | 3 | bar: 5 Sprint 5 to 6 Sprint 6
65
| Gestión de campañas en sistema |  |  | 65 | Gestión de campañas en sistema
|  | ABM de campaña | 8 | 73 | ABM de campaña | 8 | bar: 6 Sprint 6
|  | Cierre/reapertura de campaña | 2 | 75 | Cierre/reapertura de campaña | 2 | bar: 6 Sprint 6
|  | Upload de excel con nombre de campaña y empresa, fecha de campaña, personas a entrevistar y consultora | 10 | 85 | Upload de excel con nombre de campaña y empresa, fecha de campaña, personas a entrevistar y consultora | 10 | bar: 6 Sprint 6 to 7 Sprint 7
|  | Descarga de template de excel de campaña | 2 | 87 | Descarga de template de excel de campaña | 2 | bar: 7 Sprint 7
|  | Validación de datos en excel y empresa | 3 | 90 | Validación de datos en excel y empresa | 3 | bar: 7 Sprint 7 to 8 Sprint 8
|  | Integración con librería excel | 2 | 92 | Integración con librería excel | 2 | bar: 8 Sprint 8
|  | Autorización del rol en el servicio | 1 | 93 | Autorización del rol en el servicio | 1 | bar: 8 Sprint 8
93
| Generación de reportes |  |  | 93 | Generación de reportes
|  | Reporte sábana de campaña (cuántos entrevistados, porcentajes) | 6 | 99 | Reporte sábana de campaña (cuántos entrevistados, porcentajes) | 6 | bar: 8 Sprint 8
|  | Reporte sábana de info de formularios para poliza con lista de beneficiarios | 10 | 109 | Reporte sábana de info de formularios para poliza con lista de beneficiarios | 10 | bar: 8 Sprint 8 to 9 Sprint 9
|  | Autorización del rol en el servicio | 1 | 110 | Autorización del rol en el servicio | 1 | bar: 9 Sprint 9
110
| Servicios de la aplicación mobile (Web API) |  |  | 110 | Servicios de la aplicación mobile (Web API)
|  | Loguin y obtención de campañas presentes y futuras para entrevistador logueado | 10 | 120 | Loguin y obtención de campañas presentes y futuras para entrevistador logueado | 10 | [9 empty] | x | bar: 9 Sprint 9
|  | Guardar formularios llenos de campaña | 15 | 135 | Guardar formularios llenos de campaña | 15 | [9 empty] | x | x
|  | Obtener datos de campaña para entrevistador | 5 | 140 | Obtener datos de campaña para entrevistador | 5 | [10 empty] | x
140
| Envío por mail de comprobante |  |  | 140 | Envío por mail de comprobante
|  | Generación de template de mail | 10 | 150 | Generación de template de mail | 10 | [10 empty] | x | x
150
| Deployment en ambientes de Test/UAT |  | 7 | 157 | Deployment en ambientes de Test/UAT | 7 | [11 empty] | x | x
157
| Soporte de deployment a producción |  | 3 | 160 | Soporte de deployment a producción | 3 | [12 empty] | x
157
| Procesos |  |  | 157 | Procesos
| Soporte a pre-producción | Soporte a pre-producción | 30 | 187 | Soporte a pre-producción | 30 | [13 empty] | x
187
| Control de calidad | Control de calidad | 120 | 307 | Control de calidad | 120 | [9 empty] | x | x | x | bar: 1 Sprint 1 to 9 Sprint 9
307
| Seguimiento de procesos |  |  | 307 | Seguimiento de procesos | [10 empty] | x | x | x | bar: 1 Sprint 1 to 9 Sprint 9
|  | Generación de reportes de avance | 6 | 313 | Generación de reportes de avance | 6 | [9 empty] | x | x | x | bar: 1 Sprint 1 to 9 Sprint 9
|  | Análisis de requerimientos | 14 | 327 | Análisis de requerimientos | 14 | [9 empty] | x | x | x | bar: 1 Sprint 1 to 9 Sprint 9
|  | Reuniones y seguimiento de tareas | 36 | 363 | Reuniones y seguimiento de tareas | 36 | [9 empty] | x | x | x | bar: 1 Sprint 1 to 9 Sprint 9
| Garantía | Garantía | 20 | 383 | Garantía | 20

## Linea de Tiempo Mobile
1.4 | dev count
10 | sprint days per person
0.8 | sprint performance
11.2 | sprint effective days
WBS |  |  |  |  | Sprint planning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[5 empty] | Tarea | Duración (dias) | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Sprint 14
| Mobile |  |  | 0 | Mobile
| Base de datos mobile |  | 5 | 5 | Base de datos mobile | 5 | bar: 1 Sprint 1
5
| Login de entrevistador |  |  | 5 | Login de entrevistador
|  | Crear pantalla de login | 4 | 9 | Crear pantalla de login | 4 | bar: 1 Sprint 1
|  | Guardar usuario/password en hash local para trabajo offline | 2 | 11 |  | 2 | bar: 1 Sprint 1
|  | Contactar servicio Web API | 2 | 13 | Contactar servicio Web API | 2 | bar: 1 Sprint 1 to 2 Sprint 2
|  | Guardar campañas activas localmente | 4 | 17 | Guardar campañas activas localmente | 4 | bar: 2 Sprint 2
17
| Logout de entrevistador |  |  | 17 | Logout de entrevistador
|  | Cierre de sesión local | 2 | 19 |  | 2 | bar: 2 Sprint 2
19
| Listado de campañas activas o futuras |  |  | 19 | Listado de campañas activas o futuras
|  | Filtro de campaña actual, futura/empresa/nombre | 3 | 22 | Filtro de campaña actual, futura/empresa/nombre | 3 | bar: 2 Sprint 2
|  | Mostrar lista de campañas con ícono de sincro de nómina y de formularios | 5 | 27 | Mostrar lista de campañas con ícono de sincro de nómina y de formularios | 5 | bar: 2 Sprint 2 to 3 Sprint 3
|  | Sincronización manual de nómina de campaña | 2 | 29 |  | 2 | bar: 3 Sprint 3
|  | Sincronización manual de formularios | 2 | 31 | Sincronización manual de formularios | 2 | bar: 3 Sprint 3
|  | Contactar servicio Web API | 3 | 34 | Contactar servicio Web API | 3 | bar: 3 Sprint 3 to 4 Sprint 4
34
| Búsqueda de empleado en la campaña |  |  | 34 | Búsqueda de empleado en la campaña
|  | Mostrar detalles de campaña | 2 | 36 | Mostrar detalles de campaña | 2 | bar: 4 Sprint 4
|  | Contador de entrevistados pendientes de la campaña actual | 2 | 38 | Contador de entrevistados pendientes de la campaña actual | 2 | bar: 4 Sprint 4
|  | Crear pantalla de búsqueda dni/nombre | 2 | 40 | Crear pantalla de búsqueda dni/nombre | 2 | bar: 4 Sprint 4
|  | Mostrar lista de resultados con ícono de aceptado y rechazado | 4 | 44 | Mostrar lista de resultados con ícono de aceptado y rechazado | 4 | bar: 4 Sprint 4
|  | Obtener datos de empleado | 3 | 47 | Obtener datos de empleado | 3 | bar: 4 Sprint 4 to 5 Sprint 5
|  | Marcar rechazo de seguro del entrevistado | 2 | 49 | Marcar rechazo de seguro del entrevistado | 2 | bar: 5 Sprint 5
49
| Carga de formulario de seguro |  |  | 49 | Carga de formulario de seguro
|  | Selección de seguro | 4 | 53 | Selección de seguro | 4 | bar: 5 Sprint 5
|  | Creación de pantallas template para los 4 tipos de seguro | 20 | 73 | Creación de pantallas template para los 4 tipos de seguro | 20 | bar: 5 Sprint 5 to 7 Sprint 7
|  | Validación de datos | 5 | 78 | Validación de datos | 5 | bar: 7 Sprint 7
|  | Guardado de formulario localmente | 5 | 83 | Guardado de formulario localmente | 5 | bar: 7 Sprint 7 to 8 Sprint 8
83
| Sincronización automática |  |  | 83 | Sincronización automática
|  | Sincronización de campañas y nómina automática cada x tiempo | 6 | 89 | Sincronización de campañas y nómina automática cada x tiempo | 6 | bar: 8 Sprint 8
|  | Sincronización de formularios automática cada x tiempo | 10 | 99 | Sincronización de formularios automática cada x tiempo | 10 | bar: 8 Sprint 8 to 9 Sprint 9
99
| Carga código QR a formulario de seguro |  |  | 99 | Carga código QR a formulario de seguro
|  | Crear pantalla de lector QR | 10 | 109 | Crear pantalla de lector QR | 10 | [9 empty] | x | bar: 9 Sprint 9
|  | Guardar asociación en BD local | 2 | 111 | Guardar asociación en BD local | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111
| Manual de ayuda a usuarios |  |  | 111 | Mobile
|  | Generación de manual mobile | 10 | 121 | Generación de manual mobile | 10 | [9 empty] | x | x
121
| Procesos |  |  | 121 | Procesos
| Soporte a pre-producción | Soporte a pre-producción | 30 | 151 | Soporte a pre-producción | 30 | [10 empty] | x | x | x | x
151
| Control de calidad | Control de calidad | 120 | 271 | Control de calidad | 120 | [13 empty] | x
271
| Seguimiento de procesos |  |  | 271 | Seguimiento de procesos
|  | Generación de reportes de avance | 6 | 271
|  | Análisis de requerimientos | 14 | 271
|  | Reuniones y seguimiento de tareas | 36 | 271

## Sheet1
Web/Web API
Tareas de inicio del proyecto
Configuración del sistema de autenticación
Gestión de consultoras en sistema
Gestión de empresas en sistema
Gestión de campañas en sistema
Generación de reportes
Servicios de la aplicación mobile (Web API)
Envío por mail de comprobante
Deployment en ambientes de Test/UAT
Soporte de deployment a producción
Mobile
Base de datos mobile
Login de entrevistador
Logout de entrevistador
Listado de campañas activas o futuras
Búsqueda de empleado en la campaña
Carga de formulario de seguro
Sincronización automática
Carga código QR a formulario de seguro
Manual de ayuda a usuarios
Procesos
Estabilización de release
Control de calidad
Seguimiento de procesos
Garantía

## Sheet5
WBS | [5 empty] | Sprint planning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[6 empty] | Tarea | Duración (dias) | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Sprint 14
1 | Tarea 1 | 30 | 2 | dev count | 30 | Tarea 1 | 30 | bar: 1 Sprint 1 to 2 Sprint 2
3 | Tarea 2 | 2 | 10 | sprint days per person | 33 | Tarea 3 | 3 | bar: 2 Sprint 2 to 3 Sprint 3
2 | Tarea 3 | 3 | 0.8 | sprint performance | 35 | Tarea 2 | 2 | bar: 3 Sprint 3
4 | Tarea 4 | 4 | 16 | sprint effective days | 39 | Tarea 4 | 4 | bar: 3 Sprint 3
5 | Tarea 5 | 5 |  |  | 44 | Tarea 5 | 5 | bar: 3 Sprint 3
6 | Tarea 6 | 6 |  |  | 50 | Tarea 6 | 6 | bar: 3 Sprint 3 to 4 Sprint 4
7 | Tarea 7 | 7 |  |  | 57 | Tarea 7 | 7 | bar: 4 Sprint 4
8 | Separador |  |  |  | 57 | Separador | 0 | bar: 4 Sprint 4
9 | Tarea 8 | 8 |  |  | 65 | Tarea 8 | 8 | bar: 4 Sprint 4 to 5 Sprint 5
10 | Tarea 9 | 9 |  |  | 74 | Tarea 9 | 9 | bar: 5 Sprint 5
11 | Tarea 10 | 10 |  |  | 84 | Tarea 10 | 10 | bar: 5 Sprint 5 to 6 Sprint 6
12 | Tarea 11 | 11 |  |  | 95 | Tarea 11 | 11 | bar: 6 Sprint 6
13 | Tarea 12 | 12 |  |  | 107 | Tarea 12 | 12 | bar: 6 Sprint 6 to 7 Sprint 7
14 | Tarea 13 | 13 |  |  | 120 | Tarea 13 | 13 | bar: 7 Sprint 7 to 8 Sprint 8
15 | Tarea 14 | 14 |  |  | 134 | Tarea 14 | 14 | bar: 8 Sprint 8 to 9 Sprint 9
16 | Tarea 15 | 15 |  |  | 149 | Tarea 15 | 15 | [9 empty] | x | bar: 9 Sprint 9
17 | Tarea 16 | 16 |  |  | 165 | Tarea 16 | 16 | [9 empty] | x | x
18 | Tarea 17 | 17 |  |  | 182 | Tarea 17 | 17 | [10 empty] | x | x
19 | Tarea 18 | 18 |  |  | 200 | Tarea 18 | 18 | [11 empty] | x | x
20 | Tarea 19 | 19 |  |  | 219 | Tarea 19 | 19 | [12 empty] | x | x
21 | Tarea 20 | 20 |  |  | 239 | Tarea 20 | 20 | [13 empty] | x